## Phan Cong
STT | Tuần | Module | Công việc | Người phụ trách | Ngày công | Bắt đầu | Hạn | Trạng thái | % hoàn thành | Ghi chú
1 | Tuần 1 | Chung | Dựng project, cấu hình Git, họp thống nhất quy ước | Back | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
2 | Tuần 1 | Data | Thiết kế ERD và schema SQL | Data | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
3 | Tuần 1 | Data | Seed data, DBContext, Model | Data | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
4 | Tuần 1 | Auth | UserDAO.login() | Data | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
5 | Tuần 1 | Auth | LoginServlet, LogoutServlet, AuthFilter | Back | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
6 | Tuần 1 | Front | Layout chung: header/footer, style.css nền | Front | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
7 | Tuần 1 | Auth | login.jsp | Front | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
8 | Tuần 2 | Tài sản | AssetDAO: CRUD, lọc, tìm kiếm | Data | 3 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
9 | Tuần 2 | Tài sản | AssetServlet + validate + check role xóa | Back | 3 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
10 | Tuần 2 | Tài sản | assets.jsp: danh sách, bộ lọc, form thêm/sửa | Front | 3 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
11 | Tuần 2 | Phòng | RoomDAO: CRUD | Data | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
12 | Tuần 2 | Phòng | RoomServlet + check role | Back | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
13 | Tuần 2 | Phòng | rooms.jsp + form | Front | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
14 | Tuần 3 | Dashboard | Query thống kê, DashboardStats | Data | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
15 | Tuần 3 | Dashboard | DashboardServlet | Back | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
16 | Tuần 3 | Dashboard | dashboard.jsp (thẻ số liệu, danh sách) | Front | 3 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
17 | Tuần 3 | Phòng | RoomAsset, truy vấn chi tiết phòng | Data | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
18 | Tuần 3 | Phòng | RoomDetailServlet | Back | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
19 | Tuần 3 | Phòng | room-detail.jsp | Front | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
20 | Tuần 3 | Chung | Custom tag: AssetStatus, ChairStatus, RoleName | Front | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
21 | Tuần 4 | Chung | Rà soát dữ liệu, chốt script SQL | Data | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
22 | Tuần 4 | Chung | Fix bug, xử lý lỗi, UTF-8 | Back | 3 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
23 | Tuần 4 | Chung | Polish UI, responsive | Front | 3 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
24 | Tuần 4 | Báo cáo | Viết phần ERD, từ điển dữ liệu | Data | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
25 | Tuần 4 | Báo cáo | Viết phần yêu cầu, use case, sơ đồ tuần tự | Back | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
26 | Tuần 4 | Báo cáo | Viết phần giao diện, chụp màn hình | Front | 1 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%
27 | Tuần 4 | Chung | Kiểm thử tích hợp, slide, demo | Back | 2 |  |  | Chưa bắt đầu | 0%

## Tong Hop
Người | Số việc | Hoàn thành | Tổng ngày công | % hoàn thành TB
Front
Back
Data
Tổng

## Ke Hoach
Tuần | Mục tiêu | Front | Back | Data | Mốc bàn giao
Tuần 1 | Khởi động | Layout, login.jsp | Project, Auth, Filter | ERD, schema, seed, DBContext, Model | M1: Đăng nhập chạy được
Tuần 2 | CRUD cốt lõi | assets.jsp, rooms.jsp | AssetServlet, RoomServlet | AssetDAO, RoomDAO | M2: CRUD tài sản/phòng
Tuần 3 | Mở rộng | dashboard.jsp, room-detail.jsp, tag | DashboardServlet, RoomDetailServlet | Query thống kê, RoomAsset | M3: Đủ 4 module, phân quyền đúng
Tuần 4 | Hoàn thiện | Polish UI, responsive | Fix bug, validate | Chốt dữ liệu, script final | M4: Báo cáo + demo

## Phan Vai Tro
Vai trò | Phạm vi | Thư mục/file phụ trách | Thành viên
Front | JSP, CSS, layout, custom tag, UX | web/*.jsp, web/includes, style.css, tag/*, fcams.tld
Back | Servlet, Filter, nghiệp vụ, phân quyền, validate | controller/*, filter/AuthFilter, web.xml
Data | ERD, SQL, seed, DBContext, DAO, Model | database/*.sql, dal/*, model/*, ConnectDB.properties

## Quy Uoc
Nhóm | Quy tắc
Tên class | PascalCase
Tên method/biến | camelCase
Hằng số | UPPER_SNAKE_CASE
JSP | kebab-case
Bảng/cột SQL | PascalCase
Nhánh Git | main, dev, feature/<tên>-<việc>
Commit | feat¦fix¦docs¦style¦refactor¦test: mô tả
Merge | Pull Request + 1 người review, không push thẳng main
Code | PreparedStatement; không scriptlet; DAO chỉ truy vấn DB
Họp | Daily 10 phút; họp tuần cập nhật Excel

## Test Case
ID | Chức năng | Bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Người test
TC01 | Đăng nhập | Nhập đúng tài khoản | Vào Dashboard
TC02 | Đăng nhập | Nhập sai mật khẩu | Báo lỗi
TC03 | Phân quyền | Chưa login truy cập /assets | Chuyển về login
TC04 | Phân quyền | Staff xóa tài sản | Bị từ chối
TC05 | Phân quyền | Staff sửa/xóa phòng | Bị từ chối
TC06 | Tài sản | Thêm tài sản hợp lệ | Xuất hiện trong danh sách
TC07 | Tài sản | Thêm tài sản thiếu trường bắt buộc | Báo lỗi validate
TC08 | Tài sản | Sửa/chuyển phòng | Dữ liệu cập nhật
TC09 | Tìm kiếm | Lọc theo phòng/danh mục/trạng thái | Đúng kết quả
TC10 | Phòng | Thêm/sửa/xóa phòng (Admin) | Thành công
TC11 | Chi tiết phòng | Mở phòng | Hiện đúng tài sản
TC12 | Dashboard | Mở dashboard | Số liệu khớp DB
TC13 | Tiếng Việt | Nhập dữ liệu có dấu | Hiển thị đúng

## Rui Ro
Rủi ro | Mức độ | Giải pháp | Người phụ trách
Xung đột Git | Trung bình | Nhánh feature riêng, pull dev thường xuyên | Cả nhóm
Lệch schema DB giữa các máy | Cao | Một nguồn script database/, thông báo khi đổi schema | Data
Lỗi font tiếng Việt | Trung bình | UTF-8 toàn bộ, dùng nvarchar | Back
Trễ tiến độ | Trung bình | Họp tuần, hỗ trợ chéo | Cả nhóm
Khác cấu hình DB/Tomcat | Thấp | Hướng dẫn cài đặt trong README | Data